| Harmonogram realizacji zadań lokalnych Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na lata 2026-2029 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer zadania | Cel szczegółowy 1 z Programu: Ograniczenie wpływu uzależnień na życie rodzin, w tym zapobieganie zjawisku przemocy domowej Szacowana kwota: 6 618 823,00 zł |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
|  | Działania z programu | Procesy i projekty | Realizatorzy | Wskaźniki produktowe | Termin realizacji zadań |
|  | Organizowanie dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży do ukończenia nauki w szkole | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży | Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Organizacje pozarządowe Inni partnerzy zewnętrzni zapraszani do współpracy w zależności od rodzaju zadania | Liczba placówek wsparcia dziennego opiekuńczych; specjalistycznych Ogólna liczba dzieci w placówkach wsparcia dziennego, w tym liczba dzieci w placówkach wsparcia dziennego opiekuńczych; specjalistycznych Liczba dzieci z rodzin ze zdiagnozowaną bezradnością opiekuńczo-wychowawczą w placówkach wsparcia dziennego Liczba dzieci z rodzin z problemami uzależnienia w placówkach wsparcia dziennego | styczeń 2026 r. - grudzień 2029 r. |
| 1.3. | Wsparcie specjalistyczne dla rodzin | Poradnictwo specjalistyczne i psychologiczne Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Realizacja przez Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy- Dzielnicowy Zespół Białołęka czynności zleconych oraz zadań wynikających z Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2026-2029 | Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Organizacje pozarządowe Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy- Dzielnicowy Zespół Białołęka Inni partnerzy zewnętrzni zapraszani do współpracy w zależności od rodzaju zadania | Ogólna liczba osób/rodzin w placówkach wsparcia dziennego oraz w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, które korzystają ze wsparcia dla rodzin Liczba prowadzonych Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych Liczba osób, które skorzystały z usług Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Liczba konsultacji udzielonych przez Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Liczba osób, które zgłosiły się do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego z problemem uzależnienia lub współuzależnienia Liczba konsultacji udzielonych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym osobom z problemem uzależnienia lub współuzależnienia Liczba osób skierowanych przez Punkt Informacyjno- Konsultacyjny do placówek specjalistycznych Liczba osób pracujących w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy- Dzielnicowy Zespół Białołęka Liczba złożonych wniosków o wszczęcie procedury zmierzającej do sądowego zobowiązania do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego Liczba złożonych wniosków do sądu o wszczęcie procedury zmierzającej do sądowego zobowiązania do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego Liczba osób zgłoszonych, które podjęły dobrowolne leczenie bez konieczności składania wniosku do sądu o zobowiązanie do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego Liczba osób, wobec których nie było możliwe podjęcie działań z powodu braku możliwości rozpatrzenia sprawy o wszczęcie procedury zmierzającej do sądowego zobowiązania do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego | styczeń 2026 r. - grudzień 2029 r. |
| 2. | Cel szczegółowy 2 z Programu: Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu oraz uzależnień behawioralnych Szacowana kwota: 1 016 431,00 zł |  |  |  |  |
|  | Działania z programu | Procesy i projekty | Realizatorzy | Wskaźniki produktowe | Termin realizacji zadań |
| 2.1. | Edukacja publiczna- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii społecznych na temat skutków używania substancji psychoaktywnych i urządzeń ekranowych | Kampanie edukacyjno-informacyjne | Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Organizacje pozarządowe Inni partnerzy zewnętrzni zapraszani do współpracy w zależności od rodzaju zadania Straż Miejska m.st. Warszawy Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy- Dzielnicowy Zespół Białołęka | Liczba odbiorców poszczególnych form edukacji publicznej Liczba kampanii przeciwdziałających sprzedaży alkoholu niezgodnie z prawem Liczba obowiązujących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych Liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż alkoholu z powodu nieprzestrzegania przepisów prawa Liczba szkoleń dla sprzedawców/właścicieli punktów sprzedaży alkoholu na temat odpowiedzialnej sprzedaży Liczba przeszkolonych sprzedawców/właścicieli na temat sprzedaży alkoholu niezgodnie z prawem Liczba skontrolowanych punktów sprzedaży alkoholu pod kątem przestrzegania przepisów prawa | styczeń 2026 r. - grudzień 2029 r. |
| 2.2. | Prowadzenie programów profilaktycznych (o potwierdzonej skuteczności) adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej | Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych | Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Organizacje pozarządowe Inni partnerzy zewnętrzni zapraszani do współpracy w zależności od rodzaju zadania | Liczba uczestników programów profilaktycznych (o potwierdzonej skuteczności) adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej Liczba miejsc, w tym szkół, gdzie realizowane są programy profilaktyczne (o potwierdzonej skuteczności) adresowane do dzieci i młodzieży Liczba różnych programów profilaktycznych z listy programów rekomendowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, które są realizowane w białołęckich szkołach Liczba wykonawców (organizacji, firm), które realizują programy profilaktyczne w białołęckich szkołach | styczeń 2026 r. - grudzień 2029 r. |
| 2.3 | Programy edukacyjne skierowane do rodziców zwiększające ich kompetencje wychowawcze | Programy edukacyjne, warsztaty i konsultacje zwiększające kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodziców oraz zwiększające umiejętności komunikacji bez przemocy, w obszarze profilaktyki uzależnień i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, w tym uzależnień behawioralnych | Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Organizacje pozarządowe Inni partnerzy zewnętrzni zapraszani do współpracy w zależności od rodzaju zadania | Liczba uczestników programów edukacyjnych skierowanych do rodziców Liczba typów programów edukacyjnych skierowanych do rodziców dotyczących ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży | styczeń 2026 r. - grudzień 2029 r. |
| 3. | Cel szczegółowy 3 z Programu: Wzmocnienie specjalistycznej pomocy i wsparcia dla osób z uzależnieniem i bliskich tych osób, ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych uzależnień Szacowana kwota: 835 900,00 zł |  |  |  |  |
|  | Działania z programu | Procesy i projekty | Realizatorzy | Wskaźniki produktowe | Termin realizacji zadań |
| 3.2 | Programy z zakresu redukcji szkód społecznych i zdrowotnych prowadzone w środowisku osób używających substancji psychoaktywnych | Programy z zakresu pomocy postrehabilitacyjnej i reedukacji szkód społecznych i zdrowotnych dla osób z uzależnieniem oraz dla bliskich tych osób (ze współuzależnieniem) od substancji psychoaktywnych. | Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Organizacje pozarządowe Inni partnerzy zewnętrzni zapraszani do współpracy w zależności od rodzaju zadania | Liczba typów programów z zakresu redukcji szkód społecznych i zdrowotnych prowadzonych w środowisku osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych Liczba osób w programach z zakresu redukcji szkód społecznych i zdrowotnych prowadzonych w środowisku osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych | styczeń 2026 r. - grudzień 2029 r. |
| 3.3. | Programy reintegracji społecznej i aktywizacji zawodowej utrwalające efekty terapii i podnoszenie umiejętności społecznych dla osób z uzależnieniem i ich bliskich | Programy z zakresu pomocy postrehabilitacyjnej i reedukacji szkód społecznych i zdrowotnych dla osób z uzależnieniem oraz dla bliskich tych osób (ze współuzależnieniem) od substancji psychoaktywnych. Działania związane z integracją społeczną w ramach prowadzonych grup wsparcia dla osób uzależnionych oraz dla bliskich tych osób (ze współuzależnieniem) od substancji psychoaktywnych | Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Organizacje pozarządowe Inni partnerzy zewnętrzni zapraszani do współpracy w zależności od rodzaju zadania | Liczba działających w ciągu roku grup samopomocowych dla osób z uzależnieniem oraz ich bliskich | styczeń 2026 r. - grudzień 2029 r. |
| 4. | Cel szczegółowy 4 z Programu: Wzmocnienie instytucjonalne realizatorów Programu oraz podniesienie poziomu kompetencji profesjonalistów zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów związanych z uzależnieniami Szacowana kwota: 35 000,00 zł |  |  |  |  |
|  | Działania z programu | Procesy i projekty | Realizatorzy | Wskaźniki produktowe | Termin realizacji zadań |
| 4.1. | Szkolenia, warsztaty, programy edukacyjne oraz przygotowanie materiałów informacyjnych dla osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom | Szkolenia, warsztaty oraz programy edukacyjne dla osób zaangażowanych w realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Dystrybucja materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie dla osób/podmiotów realizujących te zadania. | Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Organizacje pozarządowe Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Policja Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy- Dzielnicowy Zespół Białołęka Inni partnerzy zewnętrzni zapraszani do współpracy w zależności od rodzaju zadania | Liczba szkoleń, warsztatów, programów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w podziale na rodzaje Liczba uczestników szkoleń, warsztatów, programów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom Ocena jakości i przydatności szkoleń/warsztatów/materiałów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dokonywana przez użytkowników- realizatorów Programu | styczeń 2026 r. - grudzień 2029 r. |
| 4.2. | Badania zjawiska, dzielnicowe diagnozy lokalne, badania ewaluacyjne | Przeprowadzenie lokalnej diagnozy potrzeb i badania ewaluacyjnego | Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Organizacje pozarządowe Inni partnerzy zewnętrzni zapraszani do współpracy w zależności od rodzaju zadania | Liczba badań i diagnoz dotyczących zjawiska uzależnień w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w podziale na typy | styczeń 2026 r. - grudzień 2029 r. |
| Planowane środki na realizację zadań wynikających z Harmonogramu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w latach 2026-2029 do Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2026-2029 - wynoszą 8 506 154,00 zł. |  |  |  |  |  |

Burmistrz

Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

/-/ Anna Majchrzak